部门绩效自评工作情况总结

根据《黄山市财政局关于开展2024年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（黄财绩〔2024〕54号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我委对2023年度部门整体支出绩效进行了合理评价，情况汇报如下：

一、自评工作开展情况

市纪委监委坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握学习贯彻党的二十大精神这一主线，时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，忠实履行党章和宪法赋予的职责，始终以严的基调、严的措施、严的氛围强化政治监督，正风肃纪反腐，为全市经济社会高质量发展提供坚强保障。我委所有项目日常管理工作均按照相关管理制度执行，所有项目均实行绩效运行监控，对项目的实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对资金使用缓慢的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目资金使用达到预期绩效目标。

二、部门预算支出情况

- 我委开展的2023年度自评项目共计14个，项目金额3712.80万元，项目包括黄山市纪检监察机关纪检内网国产化替代、黄山市纪委监委留置中心信息系统改造、市委巡察工作经费、党风党纪宣传教育经费、查办大要案经费、办公场所及会议室维修、维护、来访接待场所改造等。

三、项目自评结果及分析

我委2023年14个项目自评得分均为优等次，通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，可以反映出我委绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准比较易于评价。黄山市纪委监委信息化运维服务项目执行率56.45%，主要原因为对方单位资质过期，解除合同后重新采购。后续采购将紧盯资质等重点问题，做好事前审查，确保合同顺利履行。办案装备采购项目执行率45.53%，主要原因是为落实过紧日子纪律要求，严控设备采购，减少非必要设备采购支出。办公场所及会议室维修、维护项目执行率33.54%，主要原因为我委将过紧日子作为常态化纪律要求，严格费用支出预算管理，从严把控各项费用性开支。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

- 在下一步工作中，我委将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

- 其他需要说明的问题

- 无。

附件：项目支出绩效自评汇总表

中共黄山市纪委办公室

2024年6月19日

附件

项目支出绩效自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年 预算数（万元） | 全年 执行数（万元） | 预算执行率（%） | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄山市纪委监委信息化运维服务 | 31 | 17.50 | 56.45% | 95.65 | 是 |
| 2 | 黄山市纪检监察机关纪检内网国产化替代 | 320 | 262.32 | 81.98% | 98.20 | 否 |
| 3 | 办案装备采购 | 100 | 45.53 | 45.53% | 94.55 | 是 |
| 4 | 黄山市纪委监委留置中心信息系统改造 | 457.62 | 432.75 | 94.56% | 99.46 | 否 |
| 5 | 干部教育经费 | 16 | 14.84 | 92.73% | 99.27 | 否 |
| 6 | 12388电话检举举报受理服务 | 15 | 14 | 93.33% | 99.33 | 否 |
| 7 | 综合工作经费 | 42 | 40.16 | 95.62% | 99.56 | 否 |
| 8 | 市委巡察工作经费 | 437.8 | 437.8 | 100% | 100 | 否 |
| 9 | 党风党纪宣传教育经费 | 80 | 75.95 | 94.94% | 99.49 | 否 |
| 10 | 查办大要案经费 | 959.2 | 679.07 | 70.80% | 97.08 | 否 |
| 11 | 办公场所及会议室维修、维护 | 100 | 33.54 | 33.54% | 93.35 | 是 |
| 12 | 来访接待场所改造 | 150 | 148.51 | 99% | 99.90 | 否 |
| 13 | 二期案点运行维护 | 572.18 | 467.25 | 81.66% | 98.17 | 否 |
| 14 | 保障查办大要案经费 | 432 | 310.50 | 71.88% | 97.19 | 否 |